## Escolas
ID | Escola | Endereço | URE | Possui 2º Link | Empresa Contratada | Velocidade Contratada (Mbps) | Status | Data Prevista / Instalação | Responsável pelo Registro | Observações | Última Atualização
| BARRO BRANCO II | R. Eduardo Reuter, 415-B | Leste 3 | Sim | REDFIBER | 1000 | Instalado | 2026-05-24 21:00 | Elaine de Araujo Nascimento |  | 2026-08-13 16:05
| ADHEMAR ANTONIO PRADO | R. Fernandes Tourinho, 133 | Leste 3 | Sim | GIGA+ | 1000 | Instalado | 2025-01-27 21:00 | Denise Marli Duarte Mota |  | 2026-08-13 16:05
| ALCIDES BOSCOLO | R. Miguel Ferreira de Melo, 50 | Leste 3 | Sim | SOLPTEC | 800 | Instalado |  | Carlos Fernando de Almeida |  | 2026-08-13 15:24
| ANDRÉ NUNES JUNIOR | R. Salvador de Paiva, 145 | Leste 3 | Sim | GIGA+ | 600 | Instalado | 2025-07-13 21:00 | AGUINALDO GOMES ROSA | NÃO | 2026-08-13 15:23
| ANÍSIO TEIXEIRA | R. Rio Uruu, 09 | Leste 3 | Sim | AVIV | 600 | Instalado | 2024-10-13 21:00 | Daila Magda Arruda |  | 2026-08-14 07:51
| ANTONIETA SOUZA ALCÂNTARA | R. Piramide dos Piques,101 | Leste 3 | Sim | TURBINADO | 800 | Instalado |  | Rafael de sousa |  | 2026-08-17 12:20
| ANTONIO CARLOS BRASILEIRO DE ALMEIDA JOBIM | Trav. Sinhá Moça, 53 | Leste 3 | Sim | WORLD FAST | 700 | Instalado |  | Wellington Antoniassi |  | 2026-08-13 15:25
| AQUILINO RIBEIRO | R. Onofre Leite Meireles, 01 | Leste 3 | Sim | AVIV | 800 | Instalado | 2026-06-30 21:00 | Iara Maria Farillo |  | 2026-09-10 15:49
| BELIZE | Estrada da Vovó Carolina, S/N | Leste 3 | Sim | GIGA+ | 800 | Instalado | 2026-04-05 21:00 | Elizângela Gouveia Oliveira |  | 2026-08-13 17:46
| BERNARDIM RIBEIRO | R. Utaro Kanai, 501 | Leste 3 | Sim | AVIV | 1000 | Instalado | 2025-12-31 21:00 | Marcos César Cornachini |  | 2026-08-14 11:58
| BRENNO ROSSI | R. José Pardo, 41 | Leste 3 | Sim | WORLD FAST | 900 | Instalado |  | André marcio da silva pereira |  | 2026-08-13 15:25
| CÂNDIDO PROCÓPIO F. CAMARGO | R. Sara Kubitschek, 215 | Leste 3 | Sim | AVIV | 800 | Instalado |  | Roberta Silva Viana de Souza |  | 2026-08-13 15:24
| CARLOS HENRIQUE LIBERALLI | R. Dona Mª Ferraz do Amaral, 128 | Leste 3 | Sim | SOLPTEC | 600 | Instalado |  | Suzani de Moraes Nascimento |  | 2026-08-13 15:24
| CARMELINDA M. PEREIRA | R. Borzerguim, 90 | Leste 3 | Sim | GIGA+ | 700 | Instalado | 2026-08-11 21:00 | ELIAS VIEIRA DA SILVA |  | 2026-08-13 15:23
| CESAR DONATO CALABREZ | R. Inácio Monteiro, 1391 | Leste 3 | Sim | GIGA+ | 920 | Instalado |  | IVONETE LUCIENE DOS REIS |  | 2026-08-14 08:56
| CLAUDIA DUTRA VIANA | R. Wilson Fernando S. Carvalho,35 | Leste 3 | Sim | REDFIBER | 1000 | Instalado |  | Eliane Fernandes |  | 2026-09-10 15:49
| COHAB CARRÃOZINHO | Av. Gonçalves da Costa, 317 | Leste 3 | Sim | WORLD FAST | 900 | Instalado | 2026-03-19 21:00 | Wilson Luiz Stramaro |  | 2026-08-14 08:55
| COHAB ITAQUERA IV-I | R. Aquarela do Brasil, 20 | Leste 3 | Sim | AVIV | 749 | Instalado |  | Simone Santos de Matos Pierrotti |  | 2026-08-14 10:13
| DÉCIO FERRAZ ALVIM | R. Edmundo da Cunha, 95 | Leste 3 | Sim | SOLPTEC |  | Instalado | 2026-08-20 21:00 | REGIANE DE LIMA SANTOS | APM EM FASE FINAL DE TRANSIÇÃO DE DIRETORIA POR VACÂNCIA DE CARGO. | 2026-10-16 09:45
| ERNESTINA DEL B. TRAMA | R. Feliciano de Mendonça, 418 | Leste 3 | Não | VIVO | 541 | Não iniciado |  | Wagner Luiz Barbosa Fernandes | Um funcionário da vivo chegou ir à escola, porém o número de instalação estava divergente em sua nota de pedido, por isso não foi instalado. Foi feito o comunicado. Estamos aguardando. | 2026-08-14 08:54
| ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ | Av. Paulo Gracindo, 267 | Leste 3 | Sim | REDFIBER | 800 | Instalado |  | Benedita Mendonça dos Santos |  | 2026-08-13 17:00
| FABIO AGAZZI | R. Álvaro da Costa, 60 | Leste 3 | Sim | REDFIBER | 1000 | Instalado |  | Ingrid Mendes Quero | O diretor da unidade esta cotando as internets locais que atendem o bairro | 2026-09-10 15:49
| FADLO HAIDAR | R. Murmúrios da Tarde, 200 | Leste 3 | Sim | AVIV | 800 | Instalado |  | Cristiane Aparecida Dionizio Pinto | o link 2 funciona apenas na parte administrativa na entrada da escola, não esta funcionando em nenhuma sala de aula. | 2026-08-13 15:24
| FERNANDO MAURO P. DA ROCHA | R. José Pinto, 10 | Leste 3 | Sim | IMPACTO | 900 | Instalado |  | Vanessa de Almeida |  | 2026-08-14 07:51
| FERNANDO PESSOA | R. Padre Aldemar Moreira, 200 | Leste 3 | Sim | GIGA+ | 700 | Instalado |  | Pamela Souza de Carvalho Neves | Estamos fechando um pacote por um período. | 2026-09-08 15:59
| FRANCISCO DE ASSIS P. CORRÊA | R. Silvianopólis, 20 | Leste 3 | Sim | GIGA+ |  | Instalado | 2026-03-09 21:00 | Patrícia Cristina Paiva | Único dispositivo que nos dá acesso à internet após danos à rede lógica devido furto sofrido no período de férias escolares | 2026-08-13 15:24
| FREDERICO MARIANO | R. Jerônimo Prado, 115 | Leste 3 | Sim |  |  | Instalado | 2026-08-20 21:00 | Fernando Mansano Cruz | Empresa já foi contratada. Em fase final de instalação. Empresa realizando instalação de infra estrutura externa até a escola. | 2026-09-04 11:34
| GERALDINO DOS SANTOS | Av. Dos Sertanistas, 1175 | Leste 3 | Sim | SOLPTEC | 900 | Instalado |  | Maria de Fatima Alves Batista |  | 2026-08-14 09:03
| GUERRA JUNQUEIRO | R. Floriano Arresti, 52 | Leste 3 | Sim | AVIV | 800 | Instalado | 2026-01-04 21:00 | Carla Ribeiro de Oliveira | Data de instalação prevista. | 2026-08-14 07:51
| HAYDÉE HIDALGO | R. Jacarandá Paulista, 80 | Leste 3 | Sim | GIGA+ | 600 | Instalado |  | JUCICLEIDE MARIA DE SOUZA CARDOSO DA SILVA |  | 2026-08-13 15:23
| HUMBERTO BAPTISTELLI FILHO | R. Miguel Ferreira de Melo, 50-A | Leste 3 | Sim | SOLPTEC |  | Instalado | 2026-02-13 21:00 | Mariana Montilhia |  | 2026-08-14 08:26
| HUMBERTO DANTAS | R. Serra do Mar, 50 | Leste 3 | Sim | GIGA+ | 920 | Instalado |  | Solange Montenegro de Andrade |  | 2026-08-13 17:00
| INDIANA ZUYCHER S. DE JESUS | R. Inácio Donatti, 200 | Leste 3 | Sim | IMPERIUM | 600 | Instalado |  | Carla Alexandra Zeferino |  | 2026-09-08 16:00
| ISAAC SCHRAIBER | R. Álvaro Prado, 165 | Leste 3 | Sim | GIGA+ | 600 | Instalado |  | Cátia Cristina Kohn Rose de Souza |  | 2026-08-13 15:23
| JARDIM DOM ANGELICO | R. Alfonse Joailler, 6 | Leste 3 | Sim | AVIV | 800 | Instalado | 2025-02-24 21:00 | BRUNO MARQUES DE SOUZA |  | 2026-08-14 08:54
| JARDIM IGUATEMI | R. Confederação dos Tamoios, 182 | Leste 3 | Sim | GIGA+ | 800 | Instalado |  | Daniel Alves da Fonseca |  | 2026-08-14 07:51
| JARDIM LIMOEIRO III | R. Golfo da California, 08 | Leste 3 | Não |  |  | Não iniciado |  | Aline Ramires |  | 2026-08-13 13:36
| JARDIM PEDRA BRANCA | R. Begonia Real, 200 | Leste 3 | Sim | GIGA+ | 700 | Instalado | 2026-08-27 | Luiz Antônio de Moura | Assumi a direção dia 03/08. Precisamos muito do segundo link. | 2026-08-28 11:35
| JARDIM WILMA FLOR | R. Wilma Flor, S/N | Leste 3 | Sim | REDFIBER | 500 | Instalado | 2026-05-19 21:00 | Simone de Oliveira Carvalho |  | 2026-08-13 15:23
| JOÃO CASTELLANO | R. Tomoichi Shimizu, 758 | Leste 3 | Sim | FOX | 600 | Instalado | 2026-03-30 21:00 | Paula Roberta Jerimias Cardoso |  | 2026-08-13 13:25
| JOAQUIM SILVÉRIO G. DOS REIS | R. Guilherme Valência, 45 | Leste 3 | Sim | AVIV | 1000 | Instalado |  | AGNALDO NUNES FRAGA JUNIOR |  | 2026-08-13 16:30
| JORGE LUIS BORGES | R. Milagre dos xes, 700 | Leste 3 | Sim | P@RQUE NET | 900 | Instalado | 2026-07-21 21:00 | DAIANA LIMA DA SILVA |  | 2026-08-13 15:26
| JUAN CARLOS ONETTI | Rua Camutanga,sS/N | Leste 3 | Sim | REDFIBER | 598 | Instalado | 2026-08-16 21:00 | Talita Dantas Ferreira |  | 2026-08-21 12:29
| LUIS VAZ DE CAMÕES | R. João Pedro de Luna, 132 | Leste 3 | Sim | AVIV | 800 | Instalado | 2026-07-19 21:00 | Danubia da Silva Lopes Freitas |  | 2026-08-14 08:54
| LUIZ ROSANOVA | Av. Miguel Achiole Fonseca, 1447 | Leste 3 | Sim | AVIV | 1024 | Instalado | 2026-07-07 21:00 | MARCIA APARECIDA ARTUZO |  | 2026-08-13 14:00
| MARCOS ANTONIO COSTA | R. Godoy Bueno, 19 | Leste 3 | Sim | SOLPTEC | 800 | Instalado | 2026-08-27 21:00 | Cristina Freitas Vasconcelos |  | 2026-08-21 12:29
| MARIA ANTONIETA FERRAZ, BIBLIOTECÁRIA | R. Rafael Dellamonica, 300 | Leste 3 | Sim | IMPACTO | 1000 | Instalado | 2026-09-03 21:00 | GESIVANIA SANTOS BRITO |  | 2026-08-14 08:27
| MARIA DE LOURDES A A PACHECO | R. Ângelo de Andrade, 51 | Leste 3 | Sim | AVIV | 1000 | Instalado |  | MARIA DE LURDES ZAMPIERI |  | 2026-08-13 15:24
| MARIUMA BUAZAR MAUAD | R: Padre Aldemar Moreira, 461 | Leste 3 | Sim | GIGA+ | 800 | Instalado |  | Rodrigo Cesar Alves Pereira |  | 2026-08-18 10:35
| MOACYR AMARAL DOS SANTOS | R. Carlos Belleville, 22 | Leste 3 | Sim | VIVO | 600 | Instalado |  | Fabiana de Azevedo Pinto |  | 2026-08-13 17:00
| MOZART TAVARES DE LIMA | R. Marcos Gonçalves Correia, 21 | Leste 3 | Sim | WORLD FAST | 700 | Instalado |  | Josmar de França | Trata-se de um serviço pago com VERBA FEDERAL (EDUCAÇÃO CONECTADA) e que é considerado como ativo quando está estendido para o Fortinet conforme conversado com o Sr. Fábio (SETEC - URE LESTE 3) | 2026-08-13 15:25
| OSWALDO GAGLIARDI | R. Inácio Monteiro, 3206 | Leste 3 | Sim | P@RQUE NET | 480 | Instalado | 2026-08-20 21:00 | Eliza Geralda Marques de Carvalho | Estou em contato com a empresa para realizar a contratação e instalação | 2026-08-18 09:40
| PAULO ROLIM ROSA | R. Igarapé da Bela Aurora, 435 | Leste 3 | Não |  |  | Não iniciado |  | Alessandra Almeida Bertoni |  | 2026-08-13 16:13
| PAULO SARASATE | R. Inácio Pinto Lima, 199 | Leste 3 | Sim | VIVO | 700 | Instalado |  | Eroaldo Junior |  | 2026-08-14 08:54
| PEDRO TAQUES | R. Comandante Carlos Ruhl, 56 | Leste 3 | Sim | VIVO | 500 | Instalado |  | Ivan Candido de Souza |  | 2026-08-13 15:28
| RECANTO VERDE SOL | Av. Recanto do Sol, S/N | Leste 3 | Sim | GIGA+ | 1000 | Instalado |  | Carlos Eduardo Pascott Zangeacomo | estamos realizando orçamentos, não conseguimos antes devido problemas na substituição do diretor executivo da APM | 2026-08-21 12:46
| RITA PINTO DE ARAÚJO | Av. Sapopemba, 30500 | Leste 3 | Sim | TURBINADO | 800 | Instalado |  | Sueli de Souza Mendes |  | 2026-08-17 12:19
| ROCCA DORDALL | R. Dr. Rodrigues de Almeida, 143 | Leste 3 | Sim | GIGA+ | 1000 | Instalado |  | Cintia Lima Bezerra |  | 2026-10-14 16:16
| ROQUE THEOPHILO | R. Cavaleiro de Jorge, 280 | Leste 3 | Sim | AVIV | 1000 | Instalado | 2026-07-28 21:00 | Tatiana Andreia Conceição |  | 2026-08-14 09:40
| RUY DE MELLO JUNQUEIRA | Av. Dos Metalúrgicos, 150 | Leste 3 | Sim | GIGA+ | 800 | Instalado |  | Karina Fonseca Santos |  | 2026-08-13 15:23
| SALIM FARAH MALUF | Av. Jardim Tamoio, 100 | Leste 3 | Sim | AVIV | 1000 | Instalado |  | Luís Fernando Pires Silva |  | 2026-08-14 09:40
| SALVADOR ALLENDE GOSSENS | R. Domingos Lisboa, 139 | Leste 3 | Sim | AVIV | 1000 | Instalado | 2026-02-22 21:00 | Ecio Verissimo |  | 2026-08-14 07:51
| SATURNINO PEREIRA | R. Bernardino Antunes, 200 | Leste 3 | Sim | GIGA+ | 800 | Instalado | 2026-06-18 21:00 | Karina Nunes de Paiva Oliveira | Estamos em contato com a empresa contratada, pois faltam algumas informações acerca da instalação. | 2026-08-14 12:13
| SEBASTIÃO FARIA ZIMBRES | R. Quinta do Paco, 45 | Leste 3 | Sim | REDFIBER | 500 | Instalado | 2026-03-14 21:00 | Cintia Mellado Batista |  | 2026-08-13 15:23
| SERGIO ESTANISLAU CAMARGO | R. Otelo Augusto Ribeiro, 1306 | Leste 3 | Sim | GIGA+ | 920 | Instalado |  | Natália Parente |  | 2026-08-14 08:24
| SERGIO ROCHA KIEHL | Av. Dr. Guilherme A. Sodré,1503 | Leste 3 | Sim | AVIV | 500 | Instalado |  | Daniella Pereira Silva |  | 2026-08-14 07:51
| SILVANA EVANGELISTA | Av. Rodolfo Pirani, 392 | Leste 3 | Não |  |  | Cancelado |  | Regiane Rodrigues Alves Fernandes | A empresa que faz o serviço em escola próxima, não executa o serviço em nossa localização, outra não aceitou alegando que não compensa instalar o equipamento para ficar ate dezembro. | 2026-08-13 13:32
| SIMÃO MATHIAS | R. Ragueb Chohfi, 4757 | Leste 3 | Sim | GIGA+ | 600 | Instalado | 2026-08-27 | Veronica | Estamos em fase de pesquisa de preço | 2026-08-28 11:36
| SUMIE IWATA | R. Lucila Cerqueira, 100 | Leste 3 | Sim | AVIV | 800 | Instalado | 2026-08-30 21:00 | Fábio de Carvalho Frugoli | A fase de contratação está adiantada, uma vez que é apenas a continuação da prestação de serviço. | 2026-09-11 11:31
| VILA BELA | Trav. Terra Tombada, S/N | Leste 3 | Sim | WORLD FAST | 400 | Instalado |  | Marcela Evânia da Cunha |  | 2026-08-18 08:41
| YERVANT KISSAJIKIAN | R. Paisagem Noturna, 353 | Leste 3 | Sim | REDFIBER | 600 | Instalado | 2026-08-27 21:00 | Tatiana Peixoto | Fase de escolha da operadora para instalação | 2026-09-01 10:47
| ZIPORA RUBINSTEIN | R. Irmão Deodoro, 830 | Leste 3 | Sim | GIGA+ | 800 | Instalado | 2026-06-02 21:00 | Andre manoel |  | 2026-08-13 15:23

## Painel
PAINEL - 2º LINK DE INTERNET (URE LESTE 3)
Atualizado em: 14/08/2026 13:12
Total de escolas cadastradas | 72
Escolas com 2º Link (Sim) | 54
% Instalado | 75%
Status | Quantidade
Não iniciado | 7
Em fase de contratação | 10
Instalado | 54
Cancelado | 1
Empresa | Quantidade
AVIV | 16
GIGA+ | 15
REDFIBER | 5
SOLPTEC | 5
VIVO | 5
WORLD FAST | 4
TURBINADA | 2
IMPACTO | 2
P@RQUE NET | 2
IMPERIUM | 1
FOX | 1
World Fast | 1

## Consulta
🔍 CONSULTAR ESCOLA
Selecione a escola:
Endereço | #ERROR!
URE | #ERROR!
Possui 2º Link | #ERROR!
Empresa Contratada | #ERROR!
Velocidade Contratada (Mbps) | #ERROR!
Status | #ERROR!
Data Prevista / Instalação | #ERROR!
Responsável pelo Registro | #ERROR!
Observações | #ERROR!
Última Atualização | #ERROR!
Dica: use o menu "2º Link Internet > 🔍 Ir para Consultar Escola" para chegar aqui rápido.